JU GIMNAZIJA „NIKO ROLOVIĆ“

BAR

PLANIRANJE INTEGRCIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA

KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA

ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU

Autori:

- Marija Đonović, direktor

- Slavica Vujović, pedagog i školski koordinator za PRNŠ

JU Gimnazija „Niko Rolović“ opredijeljena je da u procesu planiranja, programiranja i relizacije učenja i nastave uvede razvoj ključnih kompetencija kod učenika, uz poštovanje opštih ciljeva i ishoda obrazovanja i vaspitanja.

Cilj planiranih aktivnosti je:

  - da podstičemo timski rad nastavnika i timski rad učenika

  - da kod učenika razvijamo sposobnost komuniciranja i dijaloga

  - da kod učenika razvijamo sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti

  - da kod učenika podstičemo motivaciju za učenje i intelektualni rad

  - da razviju kompetencije uz pomoć kojih će se snalaziti u svakodnevnom životu, i opšte vještine koje su potrebne u budućem životu i poslu

Dakle, konačan cilj je stvaranje podsticajne sredine za učenje, u kojoj će se gajiti inovativnost, divergentno i analogijsko mišljenje, podsticati timski rad rad u školi, a sve u cilju razvijanja samosvjesnih, autonomnih ličnosti, budućih društveno odgovornih građana osposobljenih za rješavanje realnih životnih problema i spremnih za cjeloživotno učenje.

U Gimnaziji „Niko Rolović“ školuje se 560 učenika raspoređenih u 20 odjeljenja. Nastava se izvodi po programu opšte gimnazije, a realizuje je stručno osposobljen kadar. Osim na kvalitet obrazovno-vaspitnog procesa, pažnja je usmjerena i na vannastavne aktivnosti i rad Učeničkog parlamenta. Škola je takođe prepoznata i kao učesnik velikog broja projekata lokalnog i međunarodnog karaktera.

Kako bi integracija ključnih kompetencija kod učenika bila kvalitetnija i lakše ostvariva, usvojen je sljedeći AKCIONI PLAN ZA 2020/2021. GODINU:

| AKTIVNOST | CILJ | NOSILAC POSLA | VREMENSKI ROK | RESURSI | INDIKATOR OSTVARENOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predstvljanje EU i CG okvira za ključne kompetencije | Upoznavanje sa KK i njihovo integrisanje u profesionalni profil svih nastavnika | Tim za KK | Novembar 2020. | Nacionalni program KK i okvir EU | Nastavnici su usvojili informacije vezano za ključne kompetencije |
| Razrada Plana aktivnosti vezanih za integraciju ključnih kompetencija | Integracija KK kroz sve oblasti nastavnog i vannastavnog rada | -direktor -stručni aktivi -Učenički parlament | Decembar 2020. | -Nacionalni program KK međupredmetne oblasti -predmetni programi | - Ključne kompetencije su dio svih oblasti vaspitnoobrazovnog procesa. |
| Implementacija KK u Plan PRNŠ | Izrada Plana za profesionalni razvoj na nivou škole sa implementiranim ključnim kompetencijama | -Tim za PRNŠ -direktor | Decembar 2020. | -Nacionalni okvir KK -Goodišnji program rada škole -Plan stručnog usavršavanja | -Unaprijeđen sistem profesionalnog razvoja na nivou ustanove, sa naglaskom na ključne kompetencije |
| Formiranje međupredmetnog tima profesora | Podsticati timski rad nastavnika u cilju razvijanja KK kod učenika | -Tim za PRNŠ -Tim profesora | Februar 2021. | - Godišnji planovi stručnih aktiva -Godišnji planovi rada nastavnika -Dnevne pripreme | - Ključne kompetencije su integrisane u nastavne i vannastavne aktivnosti |
| Izrada rasporeda međusobnog posjećivanja časova i vannastavnih aktivnosti | Razmjena iskustava i primjena dobre prakse | -STEM nastavnici -Učenički parlament | April 2021. | - Predmetni program - Nacionalni program KK | - Realizovane međusobne hospitacije |
| Organizovanje okruglog stola na nivou škole u vezi sa razvojem KK | Predstavljanje i analiza ishoda učenja kroz primjere dobre prakse u nastavi i vannastavnim aktivnostima za sticanje ključnih kompetencija | - STEM nastavnici - Stručni aktivi - Savjet roditelja | Maj 2021. | -Izvještaji o realizaciji godišnjih planova rada - Dnevne pripreme nastavnika -Izvještaj o realizovanim istraživačkim zadacima i projektnim aktivnostima | - Integrisane ključne kompetencije u nastavne i vannastavne aktivnosti škole |
| Izrada i realizacija plana međusobnih posjeta obrazovnih ustanova | Razmjena iskustava vezano za implementaciju ključnih kompetencija | -STEM nastavnici Predstavnici Učeničkog parlamenta | Jun 2021. | -Izvještaji o realizaciji godišnjih planova rada - Dnevne pripreme nastavnika - -Izvještaj o realizovanim istraživačkim zadacima i projektnim aktivnostima | -Uspostavljena saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama vezano za ključne kompetencije |