**NAZIV ŠKOLE: JU OŠ ,,Srbija''-Stari Bar**

**PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA**

**KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE**

**ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU**

Ime, prezime i pozicija autora:

**Josip Ćinćur, direktor**

**Elda Hodžić, pedagog**

**Jadranka Marković, prof. italijanskog jezika**

**AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA u 2020/21. školskoj godini**

| **AKTIVNOST** | **CILJ** | **NOSILAC POSLA** | **VREMENSKI ROK** | **RESURSI** | **INDIKATOR OSTVARENOSTI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upoznavanje kolektiva  Upoznavanje aktiva | Spoznaja značaja razvoja i implementacije ključnih kompetencija | Elda Hodžić  Jadranka Marković | novembar 2020. | Prezentacija ključnih kompetencija  Teams aplikacija | Broj sastanaka i učesnika |
| Pripreme i časovi, uz primjenu ključnih kompetencija, na temu *Vršnjačko nasilje* (svaki aktiv po dvije ili više kompetencija) | Implementacija ključnih kompetencija | Dina Beharović  Milanka Nedović  Milanka Milić  Zorica Vučeljić | decembar 2020. | Pripreme, nastavni materijal, učenički radovi | Broj priprema i radova |
| Međusobno posjećivanje nastavnika i razmjenjivanje iskustava na redovnim časovima i vannastavnim aktivnostima  *Tema mjeseca* | Stvaranje klime i mehanizama u školi za razvoj ključnih kompetencija | Dina Beharović  Milanka Nedović  Milanka Milić  Zorica Vučeljić | decembar 2020. | Pripreme, nastavni materijal, učenički radovi | Broj posjeta, broj nastavnika |
| Osmišljavanje i organizovanje Dana otvorenih vrata, s ciljem prikazivanja dostignuća učenika u vezi sa ključnim kompetencijama  Priprema nastavnika za narednu školsku godinu kroz osmišljavanje planova rada za narednu školsku godinu i organizovanje okruglog stola | Osnaživanje i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika za ključne kompetencije | Elda Hodžić  Jadranka Marković  Josip Ćinćur, direktor | februar-mart 2021.  april-avgust 2020. | digitalni alati  različiti didaktički materijali  Crnogorski okvirni program ključnih kompetencija | video-dokazi razvoja ključnih kompetenacija kod učenika  PRNŠ na nivou škole  Implementacija ključnih kompetencija u godišnje planove nastavnika |