**Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore**

Dan planete Zemlje

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | O prirodi u prirodi |
| Škola: | JU OŠ “ Milija Nikčević”, Nikšić |
| Misija projekta: | Kreiranje dijela učionice u prirodi od recikliranih materijala |
| Cilj projekta: | Obilježavanje dana planete Zemlje  Napraviti dio ljetnje učionice korišćenjem recikliranih materijala (palete, stare gume, karton, papir, platno, flaše) kako bi se omogućili uslovi za održavanje dijela nastave u prirodi; |
| Projektni tim: | 1. Jasna Todorović 2. Ljiljana Vučić 3. Nikola Radojičić 4. Ivana Krsmanović 5. Tanja Nenezić 6. Milica Vujović 7. Snežana Popović 8. Ana Krstajić 9. Slobodanka Mitrić 10. Miljana Marušić 11. Marija Mijušković |
| Ciljna grupa: | Učenici od I do IX razreda |
| Rezultati projekta: | Posađene sadnice  Realizovana prodajna izložba  Prikupljen dio novca za ljetnju učionicu  Napravljen mobilijar od recikliranih materijala  Održan dio časova u prirodi |
| Aktivnosti (generalno navesti aktivnosti) | Održavanje časova po predmetima iz pripreme  Kreiranje učionice u prirodi od recikliranih materijala  Učešće u promociji sedmice globalnog obrazovanja  Organizacija filmskih večeri |

**AKCIONI PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Odgovorne osobe | Materijali i oprema | Vremenski okvir |
| Sastanak projektnog tima  Predstavljanje rezultata obuke i dogovor o budućim aktivnostima  Podjela odgovornosti među članovima projektnog tima | Projektni tim |  | Oktobar |
| Održavanje časova:  Priroda  Likovna kultura  Fizika  Matematika  Hemija  Biologija | Snežana Popović, Ana Krstajić, Marija Mijušković  Tatjana Nenezić, Milica Vujović  Ivana Krsmanović  Ljiljana Vučić, Jasna Todorović, Nikola Radojičić  Slobodanka Mitrić  Miljana Marušić | Projektor, udžbenik, papir, makaze, časopis  Blokovi, slikarski materijal, reciklirani materijal  Računar, projektor, marker, hamer papir  Računar, projektor  Hemikalije(soda bikarbona, sirće, sumpor…), hamer papir, lakmus papir, epruvete  Računar, projektor | April  Školska 2020/2021. |
| Pripremanje prezentacije o projektu za: Nastavničko vijeće, Savjet roditelja, Školski odbor i Učenički parlament | Projektni tim | Računar, projektor | Oktobar |
| Prezentovanje projekta Nastavničkom vijeću, Savjetu roditelja, Školskom odboru i Učeničkom parlamentu | Projektni tim | Računar, projektor |  |
| Predstavljanje projekta na sjednicama stručnih aktiva  Proširivanje tima | Projektni tim | Računar, projektor | Školska 2020/2021. |
| Davanje povratne informacije na realizaciju časova | Projektni tim | Materijali sa svih časova | Školska 2020/2021. |
| Radionice sa učenicima na temu značaja recikliranja  Prezentacije načina recikliranja i upotrebe materijala za pravljenje mobilijara  Formiranje tima učenika, nastavnika, roditelja motivisanih za pravljenje mobilijara za učionicu u prirodi od recikliranih materijala  Prikupljanje materijala za izradu mobilijarai radova za izložbu  Uključivanje učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice u zajedničko uređenje dvorišta korišćenjem metoda kritičkog mišljenja i rješavanja problema  Pravljenje mobilijara za učionicu u prirodi, postavljanje i ukrašavanje prostora  Otvaranje učionice u prirodi uz prigodan program za učenike, nastavno osoblje, roditelje i lokalnu zajednicu  Održavanje časova u prirodi | J. Todorović  Lj. Vučić  N. Radojičić  I. Krsmanović  T. Nenezić  M. Vujović  S. Popović  A. Krstajić  S. Mitrić  M. Marušić  M. Mijušković | Za svaku od aktivnosti prema navedenim materijalnim resursima iz pripreme | April/maj  Školska 2020/2021. |
| Objavljivanje informacija o realizaciji projekta na zvaničnoj facebook stranici škole  Informisanje medija o aktivnostima u školi | Projektni tim |  | maj  Školska 2020/2021. |
| Predstavljanje rezultata projekta u školi | Zaduženi za PR škole |  | Maj/jun |
| Anketa za učenike i roditelje o zapažanjima u toku realizacije projekta  Samoevaluacija | Razrednici  Svi uključeni nastavnici/ projektni tim |  | Maj/Jun |