|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BAR**   AKCIONI PLAN  ZA IMPLEMENTACIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA U 2020/2021. ŠKOLSKOJ GODINI U Baru, DIREKTOR25.11.2020.g. Branislav Knežević U okviru Projekta Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore koji sufinansira Evropska unija i Vlada Crne Gore, u Budvi je realizovan seminar kome su prisustvovali direktor škole i školski pedagog.Isti su zaduženi da nakon seminara upoznaju članove Nastavničkog vijeća o primjeni koncepta ključnih kompetencija kroz različite aktivnosti, kako u redovnoj nastavi, tako i kroz razliite vannastavne aktivnosti. Naravno, kompletna realizacija Akcionog plana zbog novonastale situacije i epidemije COVID-19 će biti prilagođena onlajn nastavi i planiranim konsultacijama u školi. AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA U 2020/21.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | CILJ | NOSILAC POSLA | VREMENSKI ROK | RESURSI | INDIKATOR OSTVARENOSTI |
| Upoznavanje članova Nastavničkog vijeća sa temom seminara: ,,KLJUČNE KOMPETENCIJE U CRNOGORSKOM NACIONALNOM OKVIRU“ Određivanje ciljne grupe nastavnika za pohađanje obuke | Prepoznavanje mogućnosti za razvoj ključnih kompetencija u svom okruženju | Direktorpedagog | Novembar 2020.g. | Zaposleni članovi NV | Sjednica NV-zapisnik |
| Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz Godišnji program rada škole za 2020/21Izrada Akcionog plana za školsku 2020/21.g. | Stvaranje podsticajne sredine za učenjeRazvijanje kompetencija uz pomoć kojih će se učenici bolje snalaziti u svakodnevnom životu i budećem poslu  | Predsjednici stručnih aktivaKoordinator za PRNŠ | Novembar 2020.g. | Uprava školeNastavni kadar | Sjednice stručnih aktiva- zapisnik |
| Kreiranje zajedničke vizije i stvaranje saradničke atmosfere(nakon obuke nastavnika)Sumiranje ideja nastavnika-smjernice za realizacijuFormiranje Tima za interdisciplinarnu nastavu | Upravljanje nastavom i učenjem | Nastavnici koji su pohađali seminar | Decembar 2020.g | Uprava školeNastavni kadar | Ideje i program realizacijeZapisnikRealizovani časovi |
| Usavršavanje digitilnih kompetencija učenika i nastavnika(mikroistraživanje prednosti i nedostaci onlajn nastave) | Ovladavanje ICT vještinama i alatima | PedagogICT koordinator | Januar-februar 2021.g. | Uprava školeICT koordinatori | Realizovane obukeRezultati mikroistraživanja |
| Odgovoran odnos prema zdravlju i životnoj sredini (predavanje u izvedbi učenika i  nastavnika Ekologije) | Razvijanje ekološke svijesti i ekološki odgovornog ponašanja | PedagogNastavnik Ekologije | Mart 2021.g. | Učenici nastavniciPedagogdirektor | FotografijePredavanja |
| Dani otvorenih vrata:,,Ključne kompetencije kroz obrazovne programe“ | Motivisanje učenika osnovnih škola za upis u I razred | Nastavnici stručno-teorijske grupe predmeta | April 2021.g. | Uprava školePedagogNastavnici  | Realizovani dani otvorenih vrata- fotografije, sajt, lokalni mediji |

  **Tim za izradu Akcionog plana:****Branislav Knežević, direktor****Milanka Okuka, pedagog****Darko Jelić, ICT koordinator****Merima Đukić Savić, nastavnik biologije** |