| ŠTA? Popis aktivnosti koje ćete obaviti da biste dovršili pripremu, implementirali ju u nastavu i učitali dokaze nakon implementacije te dobili sertifikat | S KOJIM CILJEM? Cilj | KAKO? Metode i aktivnosti za ostvarenje ciljeva |  | ŠTA JE POTREBNO? Nužni resursi | DO KADA? Rok do kojeg će se aktivnosti ostvariti |  | TKO? Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti |  | MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARENOG CILJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dizajniranje odjeće | Dobiti idealan dizajn detalja odjeće / kragni Transponovati detalje odjeće kroz vrijeme/istoriju |  | Izrađivanje potrebne modne skice/dizajn za modnu reviju Definisanje modela za različite vrste kragni i detalja odjeće inspirisanih istorijskim kostimom | Internet, štampana literatura, modni časopisi... |  | Mart 2021 |  | Vukicević Snežana i Stanković Marija -nastavnice tekstilne grupe predmeta | Modne skice |
| Konstrukcija i modelovanje odjeće | Dobijanje idealnog šnita/kroja za različite djelove detalja odjeće/kragni |  | Izrađivanje konstrukcije osnovnog kroja različitih vrsta kragni, inspirisanih istorijskim kostimom sprovođenjem svih faza konstrukcije Izrađivanje šnita za određenu veličinu sprovođenjem svih faza modelovanja osnovnog kroja različitih vrsta kragni inspirisanih istorijskim kostimom | Krojačke lutke, lenjiri, krivuljari, krojački centimetar, makaze, natron papir... |  | Mart 2021 |  | Vukicević Snežana i Stanković Marija -nastavnice tekstilne grupe predmeta | Gotov šnit/kroj |
| Izrada odjeće | Gotov konačan proizvod, različiti detalji odjeće/kragne |  | Iskroji prethodno obilježeni materijal za izradu različitih vrsta kragni inspirisanih istorijskim kostimom, odgovarajućim alatom za krojenje Sašije iskrojene djelove za različitih vrsta kragni inspirisanih istorijskim kostimom, na odgovarajućim mašinama za šivenje i šivaćim automatima | Tekstilni materijal, osnovne i specijalne mašine za šivenje, pribor za ručno šivenje, konac, mašinske igle, sto za peglanje, pegla, krojačke makaze,prese za peglanje, krojačke lutke, šivaći automati... |  | Mart 2021 |  | Vukicević Snežana i Stanković Marija -nastavnice tekstilne grupe predmeta | Sašiveni modeli |
| Cvjećarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i | Dobiti različite ukrase za kosu od prirodnog cvijeća Gotovi cvjetni aranžmani za scenu |  | Izrađivanje ukrase za kosu od prirodnog cvijeća Pripremanje cvjetne aranžmane za scenu | Prirodno rezano cvijeće, ukrasne satenske, trake, sunđeri za aranžiranje perle, baloni, posude, korpice... |  | Mart 2021 |  | Lalevic Anja, Vujović Milena i Milunović Dejan- nastavnici poljoprivredne grupe predmeta | Ukrasi za kosu Cvjetni aranžmani |
| Povrtarstvo | Gotovi jestivi aranžmani od voća i povrća |  | Izrađivanje jestive aranžmane od voća i povrća | Različite vrste voća i povrća, poslužavnici, noževi, rezači, makaze... |  | Mart 2021 |  | Lalevic Anja, Vujović Milena i Milunović Dejan- nastavnici poljoprivredne grupe predmeta | Jestivi aranžmani |
| Tehnologija sa praktičnom nastavom za Obrađivače plemenitih metala | Dobiti idealan dizajn kragni, osvrćući se na nakit kroz vrijeme |  | Dizajniranje nakita prema datim šemama (crta konstrukciju nakita) Na pravilan način koristi pribor i materijal za izradu nakita Izrađivanje predviđenog nakit za modnu reviju | Žica, udice za mindžuše, perle različitih veličina, trakice, lanci, stoperi, struna, klješta za žicu, brusilice,konac, sajle, privesci, delovi za nakit, biseri, poludragi kamen, staklene perle, metalne perle... |  | Mart 2021 |  | Mugoša Danilo -nastavnik metalurske grupe predmeta | Nakit |
| Fizika | Kvalitetno odmejrene površine potrebnog materijala za odjeću i nakit |  | Mjere površinu potrebnog materijala za odjeću i nakit | # Precizna vaga, metar, nonijus, stezni alati, turpije, rezni ručni alati, mikrometar za spoljno merenje... |  | Mart 2021 |  | Bogojević Milenko - nastavnik fizike | Odmejrene površine potrebnog materijala za odjeću i nakit |
| Hemija | Kvalitetno odabran potrebni materijal za izradu nakita Kvalitetno sjedinjene boje za tekstil Kvalitetno ofarbani modeli |  | Odabira prema hemijskom sastavu potrebni materijal za izradu nakita Odabira komponente potrebne za sastav boja za tekstil Određivanje boje za kosu na osnovu kvaliteta kose i predviđenih odjevnih predmeta, i nakita | Boje za tekstil, boje za kosu, tekstilni materijal, probne kisjeline, metalne ploče za nakit... |  | Mart 2021 |  | Ivana Petrović - nastavnica hemije | Obojen tekstilni materijal Obojena kosa modela |

Izradite lični  ili timski akcioni plan nakon obuke (što, tko, do kada, kako, što je potrebno za to) – npr. diseminirati, razmjeniti, dovršiti pripremu, realizirati pripremu,  dokumentirati, objaviti pripremu i dokaze s održane nastave, istražiti, primijeniti, isprobati i sl.